УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

____________ А.Р. Куделько

«_12_» _июля______ 2009 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ  РАБОТЫ

ОТДЕЛА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ГОУ ВПО «КнАГТУ»)

на 2008 – 2009 учебный год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ, ВНЕШНИЙ АУДИТ |
| 1.1. | Формирование плана внутренних проверок, информирование сотрудников | Н.А. Згибнева | Разработан план внутренних проверок. Сформирован «опросник» для проверки кафедр | Приказ |
| 1.2. | Формирование аудиторских групп, организация и проведение внутренних проверок | Н.А. Згибнева | Сформированы аудиторские группы. Проведено предварительное и заключительное совещание аудиторов | Запланировано 64, проведено 64 проверки |
| 1.3 | Организация, подготовка и проведение инспекционной проверки внешними экспертами | М.Г. Некрасова | Положительно пройден инспекционный контроль (январь 2009 г.) |  |
| 2. | СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 2.1. | Составление графика и перечня социологических исследований, разработка анкетного материала | А.А. Меньшиков | Разработан анкетный материал для проведения опроса различных групп |  |
| 2.2. | Организация и проведение социологических исследований | А.А. Меньшиков, Н.А. Згибнева | Определены анкетные выборки для каждого исследования, анкеты распространены через уполномоченных по качеству структурных подразделений | Опрошено: Первокурсников – 572 (60%); Студентов – 974 (22%); Сотрудников – 222 (28%); Выпускники – 161 (29%); Подготов. курсы – 76 |
| 2.3. | Разработка, тестирование и отладка программного продукта для обработки результатов социологических исследований | С.А. Згибнев | Разработан и использован программный продукт, адаптируемый под анкетный материал |  |
| 3. | ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМК |
| 3.1. | Организация и проведение самооценки функционирования СМК-КнАГТУ (на основе методики самооценки) | М. Г. Некрасова | Проведен опрос и анализ результатов | Опрошено всего - 90: Работники ректората – 4; Деканы/директора - 9; Заведующие кафедрой – 25; Уполномоченные по качеству – 39; Руководители структурных подразделений - 13 |
| 3.2. | Подготовка документации для участия в конкурсе «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального образования» | О.И. Медведева, Н.А. Згибнева | Подана заявка на участие, в срок представлен отчет в Москву | Университет получил 21 место из 48 участников конкурса. Работа внеплановая |
| 3.3. | Подготовка документации для участии в Х Краевом конкурсе в области качества | О.И. Медведева, М.Г. Некрасова | Подана заявка на участие, в срок представлен отчет в Хабаровск | Университет стал Лауреатом Работа внеплановая |
| 4. | ОБУЧЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА |
| 4.1. | Повышение квалификации сотрудников ОМК | М.Г. Некрасова | Участие в семинарах, обучение на курсах повышения квалификации 3 сотрудника прошли обучение | Ведущий социолог - повышение квалификации: аудитор (г. Владивосток, ДВРЦ-СЕНТЭСК); Ведущие инженеры – участие в семинаре (г. Москва) |
| 4.2. | Организация и проведение собраний уполномоченных по качеству структурных подразделений | М.Г. Некрасова | За год проведено 5 собраний |  |
| 5. | НОРМОКОНТРОЛЬ ВНД И СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ, АКУТАЛИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ СМК |
| 5.1 | Разработка документации СМК-КнАГТУ | М.Г. Некрасова, О.И. Медведева, Н.А. Згибнева | Разработаны и введены в действия: СТП 7.5-6 Курсовое проектирование. Положение СТП 7.5-4 Учебно-методическая деятельность | Введены в действие РИ 6.3-1 Порядок составления и ввода в действие паспорта для учебных аудиторий и рабочих мест подразделений, оснащенных персональными электронно-вычислительными машинами (разработчик – отдел охраны труда); РИ 7.3-1Разработка и утверждение учебных планов (разработчик УМУ); РИ 4.2.3-2 Порядок рассмотрения обращений граждан в ГОУВПО «КНАГТУ» (Разработчик – общий отдел); РИ 6.3-3 Меры пожарной безопасности. Общеобъектовая инструкция (разработчик – отдел охраны труда) |
| 5.2 | Актуализация документации СМК | М.В. Короткова, Н.А. Згибнева | Внесены изменения в документацию СМК |  |
| 5.3 | Нормоконтроль оформления внутренней распорядительной документации | М.В. Короткова | Проведен нормоконтроль приказов и распоряжений по университету | Отчет |
| 5.4 | Нормоконтроль оформления студенческих текстовых работ | М.В. Короткова | Проведен нормоконтроль | Проверено 84 текстовых работы; 20 – выпускных работ Отчет |

Начальник отдела менеджмента качества                                                                                                                                     /М.Г. Некрасова/