Карточка проекта

| Название | Формирование декоративного и сценического пространства для проведения фотозоны к Новому году 2021 «МАФ. Историко-культурные ценности Хабаровского края» |
| --- | --- |
| Тип проекта | Инициативный (инициативный, по заказу, в рамках конкурса, учебная работа, другое) |
| Исполнители | Сохацкая Д.Г. Трипольский А.С. ответственные исполнители Группа студентов 0ДСб-1, 8ДСб-1, 9ДСб-1 |
| Срок реализации | 09.11.2020-21.12.2020 |

Наименование материалов и компоненты

| № | Наименование | количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фанера 1220*2440, 15 мм | 16 |
| 2 | Фанера 1525*1525, 15 мм | 21 |
| 3 | Бруски 30*5 (ель) | 40 |
| 4 | Краска BD Фасадная, 25 кг (белая) | 3 |
| 5 | Грунт-праймер ЭК-15у, 4,5 кг | 3 |
| 6 | Колер |  |
|  | синий | 8 |
|  | красный | 8 |
|  | желтый | 8 |
|  | кофейный | 8 |
| 7 | Уголок 40*40*40*2,0 мм | 20 |
| 8 | Уголок 70*70*55*2,0 мм | 20 |
| 9 | Саморез по дереву 3,5*25 | 100 |
| 10 | Саморез по дереву 3,5*45 | 100 |
| 11 | Кисть 25 мм, щет. STAYER | 20 |
| 12 | Кисть 72 мм, щет. STAYER | 20 |
| 13 | Валик Синтекс полиакрил 40/180 мм | 16 |
| 14 | Шкурка шлифовальная БАЗ №0, Метр/погон. |  |
| 15 | Шкурка шлифовальная БАЗ №6, Метр/погон. |  |

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»

ЗАДАНИЕ

на разработку

Выдано студентам: 0ДСб-1, 8ДСб-1, 9ДСб-1

Название проекта: Формирование  декоративного и сценического пространства для проведения фотозоны к Новому году 2021 «МАФ. Историко-культурные ценности Хабаровского края»

Назначение: предназначен для эстетического восприятия, визуального удовольствия, удовлетворения эстетических потребностей, для освоения практических навыков студентов в сфере декоратичвного оформления и поддержания культурных традиций русского народа, продвижения гедонистической функции.

Область использования:

Пространство Комсомольского-на-Амуре государственного университета, Территория ДК «Железнодорожников».

Функциональное описание устройства:

Пространство, для привлечения жителей г. Комсомольска-на-Амуре в сопричастности к творчеству как к развитию историко-культурных ценностей Хабаровского края.

Техническое описание устройства:

Пространство, сформированное предметными формами, выполненными студентами и преподавателями бюро, состоят из: тематических декоративных композиций, выполеннных приемущественно из фанерного листа и в дальнейшем окрашенных фасадной краской. Представлено 8 Малых архитектурных форм, которые отражают историко-культурные ценнности, символы нашего края: «Лотос», «Солонгой», «Олень», «Журавль», «Орлан», «Бурый медведь», «Богатырь Кадо и три солнца», «Амурский тигр».

Требования:

Безопасность, надежность мобильность отдельных элементов декора, эстетичность.

План работ:

| Наименование работ | Срок |
| --- | --- |
| Предпроектный анализ, Клаузура | 09.11.2020 |
| Формирование технического заданий | 11.11.2020 |
| Установка целей и задач | 11.11.2020 |
| Способы решения заданных целей и задач | 11.11.2020 |
| Формирование эскизного проекта и макета | 12.11.2020-20.11.2020 |
| Подготовка материалов для изготовления эелементов | 25.11.2020-27.11.2020 |
| Вырезка деталей фанеры по подготовленным трафаретам | 30.11.2020-04.12.2020 |
| Сборка и крепление деталей | 04.12.2020-11.12.2020 |
| Грунтовка Форм | 11.12.2020-15.12.2020 |
| Покраска МАФов | 11.12.2020-19.12.2020 |
| Установка основания и покраска | 18.12.2020 |
| Завершение и установка фотозоны | 21.12.2019 |

Содержание

1	Общие положения	8

1.1	Наименование проекта	8

1.2	Наименования документов, на основании которых ведется формирование проекта	8

1.3	Перечень организаций, участвующих в разработке проекта	8

2	Назначение и принцип действия проекта	10

2.1	Назначение проекта	10

2.2	Области использования проекта	10

3	Состав изделия и комплектность проекта	11

4	Технические характеристики проекта	12

4.1	Основные технические характеристики проекта	12

4.2	Правила и особенности размещения проекта	12

4.3	Правила хранения и транспортирования проекта	12

ПРИЛОЖЕНИЕ А	14

Общие положения

Настоящий паспорт является документом, предназначенным для ознакомления с основными характеристиками мероприятия «Формирование  декоративного и сценического пространства для проведения фотозоны к Новому году 2021«МАФ. Историко-культурные ценности Хабаровского края»  (далее «изделие»).

Паспорт входит в комплект поставки изделия. Прежде, чем пользоваться изделием, внимательно изучите правила обращения и порядок работы с ним. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном издании.

Наименование проекта

Полное наименование системы – Формирование  декоративного и сценического пространства для проведения фотозоны к Новому году 2021 «МАФ. Историко-культурные ценности Хабаровского края».

Наименования документов, на основании которых ведется формирование проекта

Проет осуществляется на основании требований и положений следующих документов:

- техническое задание.

Перечень организаций, участвующих в разработке проекта

Заказчиком создания и оформления проекта «Формирование  декоративного и сценического пространства для проведения фотозоны к Новому году 2021«МАФ. Историко-культурные ценности Хабаровского края» является инициатива преподавателей и студентов кафедры «Дизайн архитектурной среды» факультета Кадастра и строительсва, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (далее заказчик), находящееся по адресу: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленина пр-кт., д. 17.

Исполнителями работ по созданию проекта «Формирование  декоративного и сценического пространства для проведения фотозоны к Новому году 2021«МАФ. Историко-культурные ценности Хабаровского края» являются конструкторы студенческого конструкторского бюро кафедры «Дизайн архитектурной среды» (далее СКБ ДАС), студенты группы 0ДСб-1 и 8ДСб-1, 9ДСб-1.

Назначение и принцип действия проекта

Назначение проекта

Предназначен для эстетического восприятия, визуального удовольствия, удовлетворения эстетических потребностей, для освоения практических навыков студентов в сфере декоратичвного оформления и поддержания культурных традиций русского народа, продвижения гедонистической функции, то есть сопричастности к творчеству как к развитию культурных ценностей.

Области использования проекта

Пространство Комсомольского-на-Амуре государственного университета, простраство ДК «Железнодорожников г. Комсомольск-на-Амуре.

Состав изделия и комплектность

| № | Наименование | количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фанера 1220*2440, 15 мм | 16 |
| 2 | Фанера 1525*1525, 15 мм | 21 |
| 3 | Бруски 30*5 (ель) | 40 |
| 4 | Краска BD Фасадная, 25 кг (белая) | 3 |
| 5 | Грунт-праймер ЭК-15у, 4,5 кг | 3 |
| 6 | Колер |  |
|  | синий | 8 |
|  | красный | 8 |
|  | желтый | 8 |
|  | кофейный | 8 |
| 7 | Уголок 40*40*40*2,0 мм | 20 |
| 8 | Уголок 70*70*55*2,0 мм | 20 |
| 9 | Саморез по дереву 3,5*25 | 100 |
| 10 | Саморез по дереву 3,5*45 | 100 |
| 11 | Кисть 25 мм, щет. STAYER | 20 |
| 12 | Кисть 72 мм, щет. STAYER | 20 |
| 13 | Валик Синтекс полиакрил 40/180 мм | 16 |
| 14 | Шкурка шлифовальная БАЗ №0, Метр/погон. |  |
| 15 | Шкурка шлифовальная БАЗ №6, Метр/погон. |  |

Технические характеристики проекта

Основные технические характеристики проекта

Пространство, сформированное предметными формами, выполненными студентами и преподавателями бюро, состоят из: тематических декоративных композиций, выполеннных приемущественно из фанерного листа и в дальнейшем окрашенных фасадной краской. Представлено 8 Малых архитектурных форм, которые отражают историко-культурные ценнности, символы нашего края: «Лотос», «Солонгой», «Олень», «Журавль», «Орлан», «Бурый медведь», «Богатырь Кадо и три солнца», «Амурский тигр».

4.2 Правила и особенности размещения проекта

Декор простраснтва сформирован и идентичен территории пространств КнАГУ и ДК «Железнодорожников» (см. Приложение А).

4.3 Правила хранения и транспортировки проекта

Элементы декора храняться в методическом фонде кафедры «Дизайн архитектурной среды».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица учета работ

| Дисциплина | Форма учтенной работы (номер ЛР, КП, КР, РГЗ, зачет, экзамен) | Преподаватель (дата, ФИО, подпись) | Примечание (ЗУН полученные при выполнении проекта, Компетенции по РП) |
| --- | --- | --- | --- |